## Hoja1
Proyecto Formulisa RobusPredictor
ID | Actividad | Resp. | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18
1 | Fase I: Inicio y Diagnóstico
2026-01-01 | Levantamiento de contexto y requerimientos | SV
2026-02-01 | Investigación del estado del arte | PF
2026-03-01 | Establecimiento de objetivos y alcance | SV
2026-04-01 | Estudio de tecnologías y herramientas | PF
2 | Fase II: Desarrollo Evolutivo
2026-01-02 | Prototipo 1: Módulo de Particionamiento | EQ
2026-02-02 | Prototipo 2: Módulo de Selección Estable | EQ
2026-03-02 | Prototipo 3: Módulo de Aplicación e Inferencia | EQ
2026-04-02 | Calibración de parámetros y retroalimentación cliente | EQ
3 | Fase III: Cierre y Validación
2026-01-03 | Ejecución comparativa modelos estándar | EQ
2026-02-03 | Documentación técnica (Fortalezas/Debilidades) | EQ
2026-03-03 | Informe final, portafolio y entrega librería | EQ
1900-01-03 | Fase VI: Defensa
2026-01-04 | Defensa y presentacióna comité | EQ