## RESUMEN
Problema asignado: |  | Formulisa, algortimo predictor | RobusPredictor
Integrantes: | 1.- Paula Frías Navarro
2.- Sebastian Valdivia Estay
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
2026-04-16 | CU1 | Diseñar arquitectura de la librería | Analista | Paula Frías | 100% | Creación del diagrama de flujo de la aplicación | Falta validar con el cliente el diagrama de flujo (La reunión se llevará a cabo este día)
2026-04-16 | CU2 | Implementar módulo de Particionamiento Espacio Vectorial | Analista | Paula Frías | 10% | Creación del repositorio en github | Problemas para ingresar debido a 2FA
2026-04-16 | CU3 | Implementar módulo de Selección de cubos | Analista | Paula Frías | 0%
2026-04-16 | CU4 | Implementar módulo de Aplicación de predicción | Analista | Paula Frías | 0%
2026-04-16 | CU5 | Realizar pruebas funcionales | Analista | Paula Frías | 0%
2026-04-16 | CU6 | Ejecutar benchmark del modelo | Analista | Sebastián Valdivia | 0%
2026-04-16 | CU7 | Documentar uso técnico | Analista | Sebastián Valdivia | 0%
2026-04-16 | CU8 | Configurar modelo RobusPredictor | Cliente | Trabajo en conjunto del equipo de analistas y cliente | 0%
2026-04-16 | CU9 | Cargar datasets de entrenamiento | Cliente | Trabajo en conjunto del equipo de analistas y cliente | 0%
2026-04-16 | CU10 | Entrenar modelo | Cliente | Trabajo en conjunto del equipo de analistas y cliente | 0%
2026-04-16 | CU11 | Cargar datos de validación | Cliente | Trabajo en conjunto del equipo de analistas y cliente | 0%
2026-04-16 | CU12 | Generar predicciones | Cliente | Trabajo en conjunto del equipo de analistas y cliente | 0%
2026-04-16 | CU13 | Evaluar rendimiento del modelo | Cliente | Trabajo en conjunto del equipo de analistas y cliente | 0%
2026-04-16 | CU14 | Exportar resultados | Cliente | Trabajo en conjunto del equipo de analistas y cliente | 0%

## RESUMEN 2
Problema asignado: |  | Formulisa, algortimo predictor | RobusPredictor
Integrantes: | 1.- Paula Frías Navarro
2.- Sebastian Valdivia Estay
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
2026-04-23 | CU1 | Diseñar arquitectura de la librería | Analista | Paula Frías | 100% | Creación del diagrama de flujo de la aplicación y aprobada por cliente
2026-04-23 | CU2 | Implementar módulo de Particionamiento Espacio Vectorial | Analista | Paula Frías | 30% | Se inicia el desarrollo conjunto de los módulos principales del algoritmo | Los modulos es necesario hacerlos en conjunto debido a su dependencia.
2026-04-23 | CU3 | Implementar módulo de Selección de cubos | Analista | Paula Frías | 30% | Se inicia el desarrollo conjunto de los módulos principales del algoritmo | Los modulos es necesario hacerlos en conjunto debido a su dependencia.
2026-04-23 | CU4 | Implementar módulo de Aplicación de predicción | Analista | Paula Frías | 30% | Se inicia el desarrollo conjunto de los módulos principales del algoritmo | Los modulos es necesario hacerlos en conjunto debido a su dependencia.
2026-04-23 | CU5 | Realizar pruebas funcionales | Analista | Paula Frías | 30% | Se inician pruebas funcionales preliminares | Las pruebas hasta ahora solo validan parametros de entradas que sean aceptables para el modelo.
2026-04-23 | CU6 | Ejecutar benchmark del modelo | Analista | Sebastián Valdivia | 0%
2026-04-23 | CU7 | Documentar uso técnico | Analista | Sebastián Valdivia | 0%
2026-04-23 | CU8 | Configurar modelo RobusPredictor | Cliente | Trabajo en conjunto del equipo de analistas y cliente | 0%
2026-04-23 | CU9 | Cargar datasets de entrenamiento | Cliente | Trabajo en conjunto del equipo de analistas y cliente | 0%
2026-04-23 | CU10 | Entrenar modelo | Cliente | Trabajo en conjunto del equipo de analistas y cliente | 0%
2026-04-23 | CU11 | Cargar datos de validación | Cliente | Trabajo en conjunto del equipo de analistas y cliente | 0%
2026-04-23 | CU12 | Generar predicciones | Cliente | Trabajo en conjunto del equipo de analistas y cliente | 0%
2026-04-23 | CU13 | Evaluar rendimiento del modelo | Cliente | Trabajo en conjunto del equipo de analistas y cliente | 0%
2026-04-23 | CU14 | Exportar resultados | Cliente | Trabajo en conjunto del equipo de analistas y cliente | 0%

## RESUMEN 3
Problema asignado: |  | Formulisa, algortimo predictor | RobusPredictor
Integrantes: | 1.- Paula Frías Navarro
2.- Sebastian Valdivia Estay
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
2026-04-30 | CU1 | Diseñar arquitectura de la librería | Analista | Paula Frías | 100% | Creación del diagrama de flujo de la aplicación y aprobada por cliente
2026-04-30 | CU2 | Implementar módulo de Particionamiento Espacio Vectorial | Analista | Paula Frías | 80% | Se continúa el desarrollo integrado de los módulos principales | Considerado que hubieron bloqueos en momentos del desarrollo de los módulos debido al contenido de abstracción que este posee, lo que requierió que consultaramos la documentación en repetidas ocasiones.
2026-04-30 | CU3 | Implementar módulo de Selección de cubos | Analista | Paula Frías | 80% | Se continúa el desarrollo integrado de los módulos principales | Considerado que hubieron bloqueos en momentos del desarrollo de los módulos debido al contenido de abstracción que este posee, lo que requierió que consultaramos la documentación en repetidas ocasiones.
2026-04-30 | CU4 | Implementar módulo de Aplicación de predicción | Analista | Paula Frías | 80% | Se continúa el desarrollo integrado de los módulos principales. Además se requiere dejar comentarios en el codigo para el entendimiento de sus partes | Considerado que hubieron bloqueos en momentos del desarrollo de los módulos debido al contenido de abstracción que este posee, lo que requierió que consultaramos la documentación en repetidas ocasiones.
2026-04-30 | CU5 | Realizar pruebas funcionales | Analista | Paula Frías | 70% | Se realizan pruebas integradas sobre los módulos.
2026-04-30 | CU6 | Ejecutar benchmark del modelo | Analista | Sebastián Valdivia | 70% | Se comienzan las pruebas de comparación frente a otros modelos. | Es necesario validar esta información con el cliente, como parte de un proceso donde se entrega información sobre como se comporta el modelo frente a otros.
2026-04-30 | CU7 | Documentar uso técnico | Analista | Sebastián Valdivia | 25% | Se inicia la documentación técnica como Logs de los resultados, tiempos, del modelo vs los del benchmark. Documentación asociada a los procesos. | No se puede hacer la version 1 de la documentación de instalación del modelo debido a que aun no está finalizado.
2026-04-30 | CU8 | Configurar modelo RobusPredictor | Cliente | Trabajo en conjunto del equipo de analistas y cliente | 0%
2026-04-30 | CU9 | Cargar datasets de entrenamiento | Cliente | Trabajo en conjunto del equipo de analistas y cliente | 0%
2026-04-30 | CU10 | Entrenar modelo | Cliente | Trabajo en conjunto del equipo de analistas y cliente | 0%
2026-04-30 | CU11 | Cargar datos de validación | Cliente | Trabajo en conjunto del equipo de analistas y cliente | 0%
2026-04-30 | CU12 | Generar predicciones | Cliente | Trabajo en conjunto del equipo de analistas y cliente | 0%
2026-04-30 | CU13 | Evaluar rendimiento del modelo | Cliente | Trabajo en conjunto del equipo de analistas y cliente | 0%
2026-04-30 | CU14 | Exportar resultados | Cliente | Trabajo en conjunto del equipo de analistas y cliente | 0%

## RESUMEN 4
Problema asignado: |  | Formulisa, algortimo predictor | RobusPredictor
Integrantes: | 1.- Paula Frías Navarro
2.- Sebastian Valdivia Estay
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
2026-05-07 | CU1 | Diseñar arquitectura de la librería | Analista | Paula Frías | 100% | Creación del diagrama de flujo de la aplicación y aprobada por cliente
2026-05-07 | CU2 | Implementar módulo de Particionamiento Espacio Vectorial | Analista | Paula Frías | 100% | Se completó la version 0.1.0 del modelo, se espera que ahora se inicie la fase de iteración y mejora para ir cambiando de versiones. | Validar con cliente la versión 0.1.0 (Reunión reagendada para viernes 08 de mayo)
2026-05-07 | CU3 | Implementar módulo de Selección de cubos | Analista | Paula Frías | 100% | Se completó la version 0.1.0 del modelo, se espera que ahora se inicie la fase de iteración y mejora para ir cambiando de versiones. | Validar con cliente la versión 0.1.0 (Reunión reagendada para viernes 08 de mayo)
2026-05-07 | CU4 | Implementar módulo de Aplicación de predicción | Analista | Paula Frías | 100% | Se completó la version 0.1.0 del modelo, se espera que ahora se inicie la fase de iteración y mejora para ir cambiando de versiones. | Validar con cliente la versión 0.1.0 (Reunión reagendada para viernes 08 de mayo)
2026-05-07 | CU5 | Realizar pruebas funcionales | Analista | Paula Frías | 100% | Se ejecutaron pruebas sobre datasets reales y sintéticos.
2026-05-07 | CU6 | Ejecutar benchmark del modelo | Analista | Sebastián Valdivia | 100% | Se ejecutaron todos los benchmark vs la versión 0.1.0 de robuspredictor | Benchmark de Random Forest y Extra Trees dan resultado de 1 (predicciones perfectas) necesario validar con cliente esta situacion anómala.
2026-05-07 | CU7 | Documentar uso técnico | Analista | Sebastián Valdivia | 50% | Se documentó todo el proceso de comaparación con otros modelos.
2026-05-07 | CU8 | Configurar modelo RobusPredictor | Cliente | Trabajo en conjunto del equipo de analistas y cliente | 0%
2026-05-07 | CU9 | Cargar datasets de entrenamiento | Cliente | Trabajo en conjunto del equipo de analistas y cliente | 0%
2026-05-07 | CU10 | Entrenar modelo | Cliente | Trabajo en conjunto del equipo de analistas y cliente | 0%
2026-05-07 | CU11 | Cargar datos de validación | Cliente | Trabajo en conjunto del equipo de analistas y cliente | 0%
2026-05-07 | CU12 | Generar predicciones | Cliente | Trabajo en conjunto del equipo de analistas y cliente | 0%
2026-05-07 | CU13 | Evaluar rendimiento del modelo | Cliente | Trabajo en conjunto del equipo de analistas y cliente | 0%
2026-05-07 | CU14 | Exportar resultados | Cliente | Trabajo en conjunto del equipo de analistas y cliente | 0%

## RESUMEN 5
Problema asignado: |  | Formulisa, algortimo predictor | RobusPredictor
Integrantes: | 1.- Paula Frías Navarro
2.- Sebastian Valdivia Estay
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
2026-05-14 | CU1 | Diseñar arquitectura de la librería | Analista | Paula Frías | 100% | Creación del diagrama de flujo de la aplicación y aprobada por cliente
2026-05-14 | CU2 | Implementar módulo de Particionamiento Espacio Vectorial | Analista | Paula Frías | 100% | Se completó la version 0.1.0 del modelo, se espera que ahora se inicie la fase de iteración y mejora para ir cambiando de versiones. | Cliente menciona que le gustaría un documento excel que entregue los detalles de cada particion que se hace con los datos de entrenamiento
2026-05-14 | CU3 | Implementar módulo de Selección de cubos | Analista | Paula Frías | 100% | Se completó la version 0.1.0 del modelo, se espera que ahora se inicie la fase de iteración y mejora para ir cambiando de versiones. | Cliente menciona que le gustaría un documento excel que entregue los cubos seleccionados como estables
2026-05-14 | CU4 | Implementar módulo de Aplicación de predicción | Analista | Paula Frías | 100% | Se completó la version 0.1.0 del modelo, se espera que ahora se inicie la fase de iteración y mejora para ir cambiando de versiones. | Cliente menciona que una vez que se valide el funcionamiento de los modulos anteriores podremos avanzar
2026-05-14 | CU5 | Realizar pruebas funcionales | Analista | Paula Frías | 100% | Se ejecutaron pruebas sobre datasets reales y sintéticos.
2026-05-14 | CU6 | Ejecutar benchmark del modelo | Analista | Sebastián Valdivia | 100% | Se ejecutaron todos los benchmark vs la versión 0.1.0 de robuspredictor
2026-05-14 | CU7 | Documentar uso técnico | Analista | Sebastián Valdivia | 50% | Se documentó todo el proceso de comaparación con otros modelos.
2026-05-14 | CU8 | Configurar modelo RobusPredictor | Cliente | Trabajo en conjunto del equipo de analistas y cliente | 25% | Empiezan las primeras iteraciones para afinar el algoritmo y llegar a la primera versión estable
2026-05-14 | CU9 | Cargar datasets de entrenamiento | Cliente | Trabajo en conjunto del equipo de analistas y cliente | 5% | Cliente empieza a validar que el modelo funcione correctamente de acuerdo a sus necesidades
2026-05-14 | CU10 | Entrenar modelo | Cliente | Trabajo en conjunto del equipo de analistas y cliente | 5% | Cliente empieza a validar que el modelo funcione correctamente de acuerdo a sus necesidades
2026-05-14 | CU11 | Cargar datos de validación | Cliente | Trabajo en conjunto del equipo de analistas y cliente | 5% | Cliente empieza a validar que el modelo funcione correctamente de acuerdo a sus necesidades
2026-05-14 | CU12 | Generar predicciones | Cliente | Trabajo en conjunto del equipo de analistas y cliente | 0%
2026-05-14 | CU13 | Evaluar rendimiento del modelo | Cliente | Trabajo en conjunto del equipo de analistas y cliente | 0%
2026-05-14 | CU14 | Exportar resultados | Cliente | Trabajo en conjunto del equipo de analistas y cliente | 0%

## RESUMEN 6
Problema asignado: |  | Formulisa, algortimo predictor | RobusPredictor
Integrantes: | 1.- Paula Frías Navarro
2.- Sebastian Valdivia Estay
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
2026-05-21 | CU1 | Diseñar arquitectura de la librería | Analista | Paula Frías | 100% | Creación del diagrama de flujo de la aplicación y aprobada por cliente
2026-05-21 | CU2 | Implementar módulo de Particionamiento Espacio Vectorial | Analista | Paula Frías | 100% | Inicia la fase de iteración y mejora para ir cambiando de versiones. | Cliente menciona que es necesario unir los csv, mejorar el jupyter para correr el modelo y agregar columnas y metricas al documento exportable
2026-05-21 | CU3 | Implementar módulo de Selección de cubos | Analista | Paula Frías | 100% | Inicia la fase de iteración y mejora para ir cambiando de versiones. | Cliente menciona que es necesario unir los csv, mejorar el jupyter para correr el modelo y agregar columnas y metricas al documento exportable
2026-05-21 | CU4 | Implementar módulo de Aplicación de predicción | Analista | Paula Frías | 100% | Inicia la fase de iteración y mejora para ir cambiando de versiones. | Cliente menciona que una vez que se valide el funcionamiento de los modulos anteriores podremos avanzar
2026-05-21 | CU5 | Realizar pruebas funcionales | Analista | Paula Frías | 100% | Se ejecutaron pruebas sobre datasets reales y sintéticos.
2026-05-21 | CU6 | Ejecutar benchmark del modelo | Analista | Sebastián Valdivia | 100% | Se ejecutaron todos los benchmark vs la versión 0.2.0 de robuspredictor
2026-05-21 | CU7 | Documentar uso técnico | Analista | Sebastián Valdivia | 50% | Se documentó todo el proceso de comaparación con otros modelos.
2026-05-21 | CU8 | Configurar modelo RobusPredictor | Cliente | Trabajo en conjunto del equipo de analistas y cliente | 25% | Empiezan las primeras iteraciones para afinar el algoritmo y llegar a la primera versión estable | Se debe arreglar el particionamiento de robus predictor y los parametros de entrada
2026-05-21 | CU9 | Cargar datasets de entrenamiento | Cliente | Trabajo en conjunto del equipo de analistas y cliente | 5% | Cliente empieza a validar que el modelo funcione correctamente de acuerdo a sus necesidades
2026-05-21 | CU10 | Entrenar modelo | Cliente | Trabajo en conjunto del equipo de analistas y cliente | 5% | Cliente empieza a validar que el modelo funcione correctamente de acuerdo a sus necesidades
2026-05-21 | CU11 | Cargar datos de validación | Cliente | Trabajo en conjunto del equipo de analistas y cliente | 5% | Cliente empieza a validar que el modelo funcione correctamente de acuerdo a sus necesidades
2026-05-21 | CU12 | Generar predicciones | Cliente | Trabajo en conjunto del equipo de analistas y cliente | 0%
2026-05-21 | CU13 | Evaluar rendimiento del modelo | Cliente | Trabajo en conjunto del equipo de analistas y cliente | 0%
2026-05-21 | CU14 | Exportar resultados | Cliente | Trabajo en conjunto del equipo de analistas y cliente | 10% | Primeros excel que exportan resultados | Es necesario refinar estas exportaciones en conjunto generar la documentación ayuda para el cliente

## RESUMEN 7
Problema asignado: |  | Formulisa, algortimo predictor | RobusPredictor
Integrantes: | 1.- Paula Frías Navarro
2.- Sebastian Valdivia Estay
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
2026-05-28 | CU1 | Diseñar arquitectura de la librería | Analista | Paula Frías | 100% | Creación del diagrama de flujo de la aplicación y aprobada por cliente
2026-05-28 | CU2 | Implementar módulo de Particionamiento Espacio Vectorial | Analista | Paula Frías | 100% | Se completó la version 0.3.0 del modelo. Se rediseñó el soporte para entregar un dataset de entrada y que se divida automaticamente los dominios, se implmenta la grilla de corte basado en el dominio 1.
2026-05-28 | CU3 | Implementar módulo de Selección de cubos | Analista | Paula Frías | 100% | Se completó la version 0.3.0 del modelo. Se mejora la selección de cubos estables de acuerdo a la coherencia estadistica entre dominos
2026-05-28 | CU4 | Implementar módulo de Aplicación de predicción | Analista | Paula Frías | 100% | Se completó la version 0.3.0 del modelo | Cliente mencionar afinar la forma en que se predice sobre los nuevos datos.
2026-05-28 | CU5 | Realizar pruebas funcionales | Analista | Paula Frías | 100% | Se ejecutaron pruebas sobre datasets reales y sintéticos.
2026-05-28 | CU6 | Ejecutar benchmark del modelo | Analista | Sebastián Valdivia | 100% | Se ejecutaron todos los benchmark vs la versión 0.3.0 de robuspredictor
2026-05-28 | CU7 | Documentar uso técnico | Analista | Sebastián Valdivia | 50% | Se documentó todo el proceso de comaparación con otros modelos.
2026-05-28 | CU8 | Configurar modelo RobusPredictor | Cliente | Trabajo en conjunto del equipo de analistas y cliente | 30% | Fase de iteracion hasta llegar a version estable
2026-05-28 | CU9 | Cargar datasets de entrenamiento | Cliente | Trabajo en conjunto del equipo de analistas y cliente | 10% | Cliente empieza a validar que el modelo funcione correctamente de acuerdo a sus necesidades
2026-05-28 | CU10 | Entrenar modelo | Cliente | Trabajo en conjunto del equipo de analistas y cliente | 10% | Cliente empieza a validar que el modelo funcione correctamente de acuerdo a sus necesidades
2026-05-28 | CU11 | Cargar datos de validación | Cliente | Trabajo en conjunto del equipo de analistas y cliente | 10% | Cliente empieza a validar que el modelo funcione correctamente de acuerdo a sus necesidades
2026-05-28 | CU12 | Generar predicciones | Cliente | Trabajo en conjunto del equipo de analistas y cliente | 0%
2026-05-28 | CU13 | Evaluar rendimiento del modelo | Cliente | Trabajo en conjunto del equipo de analistas y cliente | 0%
2026-05-28 | CU14 | Exportar resultados | Cliente | Trabajo en conjunto del equipo de analistas y cliente | 50% | Mejora sustancial de los excel exportados. | cliente menciona que para cuando este lista la version con la prediccion correcta es necesario crear un export a partir de los datos de validacion

## RESUMEN 8
Problema asignado: |  | Formulisa, algortimo predictor | RobusPredictor
Integrantes: | 1.- Paula Frías Navarro
2.- Sebastian Valdivia Estay
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
2026-06-04 | CU1 | Diseñar arquitectura de la librería | Analista | Paula Frías | 100% | Creación del diagrama de flujo de la aplicación y aprobada por cliente
2026-06-04 | CU2 | Implementar módulo de Particionamiento Espacio Vectorial | Analista | Paula Frías | 100% | Se completó la version 0.4.0 del modelo. Se presentó al cliente y validó que estamos listos para la versión funcional 1.0.0
2026-06-04 | CU3 | Implementar módulo de Selección de cubos | Analista | Paula Frías | 100% | Se completó la version 0.4.0 del modelo. Se presentó al cliente y validó que estamos listos para la versión funcional 1.0.0
2026-06-04 | CU4 | Implementar módulo de Aplicación de predicción | Analista | Paula Frías | 100% | Se completó la version 0.4.0 del modelo. Se presentó al cliente y validó que estamos listos para la versión funcional 1.0.0. Además la predicción ahora esta funcionando correctamente
2026-06-04 | CU5 | Realizar pruebas funcionales | Analista | Paula Frías | 100% | Se ejecutaron pruebas sobre datasets reales y sintéticos.
2026-06-04 | CU6 | Ejecutar benchmark del modelo | Analista | Sebastián Valdivia | 100% | Se ejecutaron todos los benchmark vs la versión 0.4.0 de robuspredictor
2026-06-04 | CU7 | Documentar uso técnico | Analista | Sebastián Valdivia | 50% | Se documentó todo el proceso de comparación con otros modelos.
2026-06-04 | CU8 | Configurar modelo RobusPredictor | Cliente | Trabajo en conjunto del equipo de analistas y cliente | 50% | Se llega a la primera versión estable. | Cliente mencionar agregar un nuevo parametro para el uso del default value y una nueva funcion que calcule el mejor N%.
2026-06-04 | CU9 | Cargar datasets de entrenamiento | Cliente | Trabajo en conjunto del equipo de analistas y cliente | 50% | Cliente valida el funcionamiento del modelo incluyendo usarlo para otros proyectos
2026-06-04 | CU10 | Entrenar modelo | Cliente | Trabajo en conjunto del equipo de analistas y cliente | 50% | Cliente valida el funcionamiento del modelo
2026-06-04 | CU11 | Cargar datos de validación | Cliente | Trabajo en conjunto del equipo de analistas y cliente | 50% | Cliente valida el funcionamiento del modelo
2026-06-04 | CU12 | Generar predicciones | Cliente | Trabajo en conjunto del equipo de analistas y cliente | 50% | Cliente valida el funcionamiento del modelo
2026-06-04 | CU13 | Evaluar rendimiento del modelo | Cliente | Trabajo en conjunto del equipo de analistas y cliente | 0%
2026-06-04 | CU14 | Exportar resultados | Cliente | Trabajo en conjunto del equipo de analistas y cliente | 70% | Export con los datos de validación funcional.

## RESUMEN 9
Problema asignado: |  | Formulisa, algortimo predictor | RobusPredictor
Integrantes: | 1.- Paula Frías Navarro
2.- Sebastian Valdivia Estay
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
2026-06-11 | CU1 | Diseñar arquitectura de la librería | Analista | Paula Frías | 100% | Creación del diagrama de flujo de la aplicación y aprobada por cliente
2026-06-11 | CU2 | Implementar módulo de Particionamiento Espacio Vectorial | Analista | Paula Frías | 100% | Se completó la version 1.1.0.
2026-06-11 | CU3 | Implementar módulo de Selección de cubos | Analista | Paula Frías | 100% | Se completó la version 1.1.0.
2026-06-11 | CU4 | Implementar módulo de Aplicación de predicción | Analista | Paula Frías | 100% | Se completó la version 1.1.0.
2026-06-11 | CU5 | Realizar pruebas funcionales | Analista | Paula Frías | 100% | Se ejecutaron pruebas sobre datasets reales y sintéticos.
2026-06-11 | CU6 | Ejecutar benchmark del modelo | Analista | Sebastián Valdivia | 100% | Se ejecutaron todos los benchmark vs la versión 1.0.0 de robuspredictor
2026-06-11 | CU7 | Documentar uso técnico | Analista | Sebastián Valdivia | 100% | Se documentó todo el proceso de comparación con otros modelos.
2026-06-11 | CU8 | Configurar modelo RobusPredictor | Cliente | Trabajo en conjunto del equipo de analistas y cliente | 100% | Se completó la version 1.1.0. Agregando el nuevo parametro y funcion. Esta versión fue entregada al cliente en un jupiter notebook con sus intrucciones | Reunión el dia 12-06 para poder entregar los primeros hallazgos del grid search hecho por los alumnos.
2026-06-11 | CU9 | Cargar datasets de entrenamiento | Cliente | Trabajo en conjunto del equipo de analistas y cliente | 100% | Versión 1.1.0 completada
2026-06-11 | CU10 | Entrenar modelo | Cliente | Trabajo en conjunto del equipo de analistas y cliente | 100% | Versión 1.1.0 completada
2026-06-11 | CU11 | Cargar datos de validación | Cliente | Trabajo en conjunto del equipo de analistas y cliente | 100% | Versión 1.1.0 completada
2026-06-11 | CU12 | Generar predicciones | Cliente | Trabajo en conjunto del equipo de analistas y cliente | 100% | Versión 1.1.0 completada
2026-06-11 | CU13 | Evaluar rendimiento del modelo | Cliente | Trabajo en conjunto del equipo de analistas y cliente | 30% | Se comienzan a hacer los primeros grid search buscando los parametros y variables más optimas para poder un trabajo analitico
2026-06-11 | CU14 | Exportar resultados | Cliente | Trabajo en conjunto del equipo de analistas y cliente | 70% | No hubo cambios a los export

## RESUMEN 10
Problema asignado: |  | Formulisa, algortimo predictor | RobusPredictor
Integrantes: | 1.- Paula Frías Navarro
2.- Sebastian Valdivia Estay
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
2026-06-18 | CU1 | Diseñar arquitectura de la librería | Analista | Paula Frías | 100% | Creación del diagrama de flujo de la aplicación y aprobada por cliente
2026-06-18 | CU2 | Implementar módulo de Particionamiento Espacio Vectorial | Analista | Paula Frías | 100% | Se completó la version 1.1.0.
2026-06-18 | CU3 | Implementar módulo de Selección de cubos | Analista | Paula Frías | 100% | Se completó la version 1.1.0.
2026-06-18 | CU4 | Implementar módulo de Aplicación de predicción | Analista | Paula Frías | 100% | Se completó la version 1.1.0.
2026-06-18 | CU5 | Realizar pruebas funcionales | Analista | Paula Frías | 100% | Se ejecutaron pruebas sobre datasets reales y sintéticos.
2026-06-18 | CU6 | Ejecutar benchmark del modelo | Analista | Sebastián Valdivia | 100% | Se ejecutaron todos los benchmark vs la versión 1.0.0 de robuspredictor
2026-06-18 | CU7 | Documentar uso técnico | Analista | Sebastián Valdivia | 100% | Se documentó todo el proceso de comparación con otros modelos.
2026-06-18 | CU8 | Configurar modelo RobusPredictor | Cliente | Trabajo en conjunto del equipo de analistas y cliente | 100% | Se completó la version 1.1.0. Agregando el nuevo parametro y funcion. Esta versión fue entregada al cliente en un jupiter notebook con sus intrucciones
2026-06-18 | CU9 | Cargar datasets de entrenamiento | Cliente | Trabajo en conjunto del equipo de analistas y cliente | 100% | Versión 1.1.0 completada
2026-06-18 | CU10 | Entrenar modelo | Cliente | Trabajo en conjunto del equipo de analistas y cliente | 100% | Versión 1.1.0 completada
2026-06-18 | CU11 | Cargar datos de validación | Cliente | Trabajo en conjunto del equipo de analistas y cliente | 100% | Versión 1.1.0 completada
2026-06-18 | CU12 | Generar predicciones | Cliente | Trabajo en conjunto del equipo de analistas y cliente | 100% | Versión 1.1.0 completada
2026-06-18 | CU13 | Evaluar rendimiento del modelo | Cliente | Trabajo en conjunto del equipo de analistas y cliente | 60% | Mejor predicción encontrada por grid search de momento: 0.44
2026-06-18 | CU14 | Exportar resultados | Cliente | Trabajo en conjunto del equipo de analistas y cliente | 80% | Se agregan nuevas funciones para exportar dataframes de cubos ocupados en predicción

## RESUMEN 11
Problema asignado: |  | Formulisa, algortimo predictor | RobusPredictor
Integrantes: | 1.- Paula Frías Navarro
2.- Sebastian Valdivia Estay
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
2026-06-18 | CU1 | Diseñar arquitectura de la librería | Analista | Paula Frías | 100% | Creación del diagrama de flujo de la aplicación y aprobada por cliente
2026-06-18 | CU2 | Implementar módulo de Particionamiento Espacio Vectorial | Analista | Paula Frías | 100% | Se completó la version 1.1.0.
2026-06-18 | CU3 | Implementar módulo de Selección de cubos | Analista | Paula Frías | 100% | Se completó la version 1.1.0.
2026-06-18 | CU4 | Implementar módulo de Aplicación de predicción | Analista | Paula Frías | 100% | Se completó la version 1.1.0.
2026-06-18 | CU5 | Realizar pruebas funcionales | Analista | Paula Frías | 100% | Se ejecutaron pruebas sobre datasets reales y sintéticos.
2026-06-18 | CU6 | Ejecutar benchmark del modelo | Analista | Sebastián Valdivia | 100% | Se ejecutaron todos los benchmark vs la versión 1.0.0 de robuspredictor
2026-06-18 | CU7 | Documentar uso técnico | Analista | Sebastián Valdivia | 100% | Se documentó todo el proceso de comparación con otros modelos.
2026-06-18 | CU8 | Configurar modelo RobusPredictor | Cliente | Trabajo en conjunto del equipo de analistas y cliente | 100% | Se completó la version 1.1.0. Agregando el nuevo parametro y funcion. Esta versión fue entregada al cliente en un jupiter notebook con sus intrucciones
2026-06-18 | CU9 | Cargar datasets de entrenamiento | Cliente | Trabajo en conjunto del equipo de analistas y cliente | 100% | Versión 1.1.0 completada
2026-06-18 | CU10 | Entrenar modelo | Cliente | Trabajo en conjunto del equipo de analistas y cliente | 100% | Versión 1.1.0 completada
2026-06-18 | CU11 | Cargar datos de validación | Cliente | Trabajo en conjunto del equipo de analistas y cliente | 100% | Versión 1.1.0 completada
2026-06-18 | CU12 | Generar predicciones | Cliente | Trabajo en conjunto del equipo de analistas y cliente | 100% | Versión 1.1.0 completada
2026-06-18 | CU13 | Evaluar rendimiento del modelo | Cliente | Trabajo en conjunto del equipo de analistas y cliente | 100% | Finaliza grid search en versión 1.3.0 con mejor predicción de 0.625
2026-06-18 | CU14 | Exportar resultados | Cliente | Trabajo en conjunto del equipo de analistas y cliente | 100% | Se agregaron las ultimas funciones para exportar la grilla de entrenamiento en la versión 1.3.0